## Task Plan
📋 GoRide Web Admin — Task Plan Chi tiết
Dựa trên admin_implementation_plan_v2.md ¦ Tạo ngày: 18/06/2026 ¦ Tổng: 5 giai đoạn, ~7 tuần
Task ID | Giai đoạn | Nhóm công việc | Tên Task | Mô tả chi tiết | Loại file/Thư mục | Ưu tiên | Thời gian (h) | Phụ thuộc | Trạng thái | Ghi chú
▸ GĐ1: Foundation (1 tuần)
P1-01 | GĐ1 | Khởi tạo Project | Khởi tạo React + Vite | Dùng npx create-vite@latest ./ --template react, cấu hình vite.config.js | vite.config.js, package.json | Cao | 2 | — | Chưa bắt đầu
P1-02 | GĐ1 | Khởi tạo Project | Cài đặt dependencies | react-router-dom, zustand, axios, recharts, lucide-react, react-datepicker, react-hot-toast | package.json | Cao | 1 | P1-01 | Chưa bắt đầu
P1-03 | GĐ1 | Khởi tạo Project | Cấu hình .env files | Tạo .env.development và .env.production với VITE_API_BASE_URL, VITE_USE_MOCK | .env.development, .env.production | Cao | 0.5 | P1-01 | Chưa bắt đầu
P1-04 | GĐ1 | Khởi tạo Project | Setup .gitignore | Thêm node_modules, dist, .env.local vào gitignore | .gitignore | Thấp | 0.5 | P1-01 | Chưa bắt đầu
P1-05 | GĐ1 | Design System | Xây dựng CSS variables & reset | Định nghĩa toàn bộ CSS variables (colors, spacing, radius, shadows, transitions), CSS reset, font Inter | src/index.css | Cao | 3 | P1-01 | Chưa bắt đầu | Tham chiếu Section 5.1 plan v2
P1-06 | GĐ1 | Design System | Glassmorphism utilities | Tạo CSS classes cho glass-card, glass-sidebar, glass-modal với backdrop-filter blur | src/index.css | TB | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P1-07 | GĐ1 | Design System | Animation keyframes | Định nghĩa fadeIn, slideIn, shimmer, scaleUp animations | src/index.css | TB | 1 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P1-08 | GĐ1 | Routing | Cấu hình React Router | Setup BrowserRouter, định nghĩa tất cả routes theo Route Map (Section 3) | src/router/index.jsx | Cao | 2 | P1-02 | Chưa bắt đầu
P1-09 | GĐ1 | Routing | Xây dựng ProtectedRoute | Guard kiểm tra token + role ADMIN, redirect /login với return URL | src/router/ProtectedRoute.jsx | Cao | 2 | P1-08 | Chưa bắt đầu
P1-10 | GĐ1 | Routing | Tạo constants routes & enums | Route paths, TripStatus, UserRole, VehicleType, ApprovalStatus, PaymentStatus | src/constants/routes.js, enums.js | TB | 1 | P1-01 | Chưa bắt đầu
P1-11 | GĐ1 | Layout | Xây dựng Layout shell | Component cha chứa Sidebar + Topbar + Content area (Outlet) | src/components/layout/Layout.jsx | Cao | 3 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P1-12 | GĐ1 | Layout | Xây dựng Sidebar | Menu navigation, active state, collapse toggle, user info section, logo | src/components/layout/Sidebar.jsx | Cao | 4 | P1-11 | Chưa bắt đầu | Collapse behavior responsive
P1-13 | GĐ1 | Layout | Xây dựng Topbar | Page title dynamic, breadcrumb, quick actions (logout) | src/components/layout/Topbar.jsx | TB | 2 | P1-11 | Chưa bắt đầu
P1-14 | GĐ1 | API Layer | Setup Axios instance | Tạo axios instance với baseURL từ env, request interceptor gắn JWT | src/services/api.js | Cao | 2 | P1-02 | Chưa bắt đầu
P1-15 | GĐ1 | API Layer | Axios response interceptor | Auto refresh token khi 401, retry request, redirect login khi refresh fail | src/services/api.js | Cao | 3 | P1-14 | Chưa bắt đầu | Quan trọng — token sống 15 phút
P1-16 | GĐ1 | API Layer | Tạo API endpoint constants | Định nghĩa tất cả endpoint strings theo TDD Section 4.12 | src/constants/apiEndpoints.js | TB | 1 | P1-14 | Chưa bắt đầu
P1-17 | GĐ1 | State | Setup Zustand authStore | user info, accessToken, refreshToken, login/logout actions, persist middleware | src/stores/authStore.js | Cao | 2 | P1-02 | Chưa bắt đầu
P1-18 | GĐ1 | State | Setup Zustand uiStore | sidebarCollapsed, theme toggle | src/stores/uiStore.js | Thấp | 1 | P1-02 | Chưa bắt đầu
P1-19 | GĐ1 | State | Setup Zustand filterStore | Shared filter state: dateRange, searchQuery, selectedStatus | src/stores/filterStore.js | TB | 1 | P1-02 | Chưa bắt đầu
P1-20 | GĐ1 | Mock Data | Tạo mock data file | 20 users, 5 pending drivers, 50 trips, stats, 3 pricing configs | src/services/mockData.js | TB | 3 | P1-01 | Chưa bắt đầu | Cho phép dev offline
P1-21 | GĐ1 | Utils | Tạo utility functions | formatCurrency, formatDate, formatPhone, validators, statusHelpers | src/utils/ | TB | 2 | P1-01 | Chưa bắt đầu
P1-22 | GĐ1 | Entry | Cấu hình App.jsx + main.jsx | Setup Router provider, Toaster provider, render App | src/App.jsx, src/main.jsx | Cao | 1 | P1-08 | Chưa bắt đầu
▸ GĐ2: Auth + Dashboard (1.5 tuần)
P2-01 | GĐ2 | Auth | Tạo authService.js | Hàm login(), logout(), refreshToken() gọi API /auth/* | src/services/authService.js | Cao | 2 | P1-14 | Chưa bắt đầu | POST /auth/login, /auth/logout, /auth/refresh
P2-02 | GĐ2 | Auth | Tạo useAuth hook | Custom hook wrap authStore: login, logout, isAuthenticated, currentUser | src/hooks/useAuth.js | Cao | 2 | P1-17, P2-01 | Chưa bắt đầu
P2-03 | GĐ2 | Auth | Xây dựng LoginPage | Form phone + password, validation, error inline, logo, dark gradient background | src/pages/LoginPage.jsx | Cao | 4 | P2-02 | Chưa bắt đầu | Kiểm tra role === ADMIN
P2-04 | GĐ2 | Auth | CSS cho LoginPage | Centered card, glassmorphism, input styling, button hover, loading spinner | src/pages/LoginPage.css | Cao | 2 | P2-03 | Chưa bắt đầu
P2-05 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng Button component | Variants: primary, secondary, danger, ghost. States: loading, disabled. Sizes: sm, md, lg | src/components/common/Button.jsx | Cao | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P2-06 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng Input component | Label, placeholder, error message, icon left/right, password toggle | src/components/common/Input.jsx | Cao | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P2-07 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng Toast component | Integrate react-hot-toast, custom styling dark theme, success/error/info variants | src/components/common/Toast.jsx | TB | 1.5 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P2-08 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng StatCard component | Icon, value (animated count up), label, trend indicator (↑↓), glow effect on hover | src/components/common/StatCard.jsx | Cao | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P2-09 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng StatusBadge | Color-coded badge: ACTIVE=green, SUSPENDED=red, PENDING=yellow, COMPLETED=green... | src/components/common/StatusBadge.jsx | TB | 1 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P2-10 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng DateRangePicker | Wrap react-datepicker, from/to date, dark theme styling, preset ranges (7 ngày, 30 ngày) | src/components/common/DateRangePicker.jsx | TB | 3 | P1-02 | Chưa bắt đầu | Dùng cho Dashboard, Trips
P2-11 | GĐ2 | Common Components | Xây dựng LoadingSkeleton | Shimmer animation cho table rows (5 rows) và stat cards (6 cards) | src/components/common/LoadingSkeleton.jsx | TB | 2 | P1-07 | Chưa bắt đầu
P2-12 | GĐ2 | Dashboard | Tạo statsService.js | Hàm getStats(from, to), getRevenueByDay(from, to) — mock toggle | src/services/statsService.js | Cao | 1.5 | P1-14, P1-20 | Chưa bắt đầu | GET /admin/stats
P2-13 | GĐ2 | Dashboard | Xây dựng StatsOverview | Grid 6 StatCards: totalTrips, completedTrips, cancelledTrips, totalRevenue, activeDrivers, activePassengers | src/components/dashboard/StatsOverview.jsx | Cao | 2 | P2-08, P2-12 | Chưa bắt đầu
P2-14 | GĐ2 | Dashboard | Xây dựng RevenueChart | Recharts LineChart: X=ngày, Y=VND, gradient area fill, tooltip, responsive | src/components/dashboard/RevenueChart.jsx | Cao | 4 | P1-02, P2-12 | Chưa bắt đầu | Recharts ResponsiveContainer
P2-15 | GĐ2 | Dashboard | Xây dựng TripStatusChart | Recharts BarChart: stacked bars Completed(green) vs Cancelled(red), tooltip | src/components/dashboard/TripStatusChart.jsx | TB | 3 | P1-02, P2-12 | Chưa bắt đầu
P2-16 | GĐ2 | Dashboard | Xây dựng RecentTrips | Mini table 5 chuyến gần nhất: ID, passenger, driver, status badge, thời gian | src/components/dashboard/RecentTrips.jsx | TB | 2 | P2-09 | Chưa bắt đầu
P2-17 | GĐ2 | Dashboard | Xây dựng DashboardPage | Compose: DateRangePicker + StatsOverview + Charts + RecentTrips, loading states | src/pages/DashboardPage.jsx | Cao | 3 | P2-13 → P2-16 | Chưa bắt đầu
P2-18 | GĐ2 | Dashboard | CSS cho DashboardPage | Grid layout, card spacing, chart containers, responsive breakpoints | src/pages/DashboardPage.css | TB | 2 | P2-17 | Chưa bắt đầu
▸ GĐ3: User Mgmt + Driver Approval (2 tuần)
P3-01 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng DataTable | Sortable columns, header click sort, alternating row colors, responsive horizontal scroll | src/components/common/DataTable.jsx | Cao | 5 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Dùng chung cho Users, Trips
P3-02 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng Pagination | Page numbers, prev/next, page size selector (10,20,50), total items display | src/components/common/Pagination.jsx | Cao | 3 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Server-side pagination
P3-03 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng SearchInput | Debounced input (300ms), search icon, clear button, dark theme | src/components/common/SearchInput.jsx | TB | 1.5 | P2-06 | Chưa bắt đầu
P3-04 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng Select dropdown | Options list, dark theme, icon support, placeholder | src/components/common/Select.jsx | TB | 1.5 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P3-05 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng ConfirmDialog | Modal xác nhận với title, message, input reason (optional), Cancel/Confirm buttons | src/components/common/ConfirmDialog.jsx | TB | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Dùng cho lock/unlock, approve/reject
P3-06 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng Avatar | Ảnh user với fallback → initials (2 ký tự đầu), border radius circle, sizes sm/md/lg | src/components/common/Avatar.jsx | Thấp | 1 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P3-07 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng EmptyState | Icon illustration, message text, optional action button | src/components/common/EmptyState.jsx | Thấp | 1 | P1-05 | Chưa bắt đầu
P3-08 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng Drawer | Slide-in panel từ phải, overlay backdrop, close button, width configurable | src/components/common/Drawer.jsx | TB | 2.5 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Dùng cho DriverProfileDrawer
P3-09 | GĐ3 | Common Components | Xây dựng Modal | Generic modal overlay, centered content, close on escape/backdrop, animation | src/components/common/Modal.jsx | TB | 2 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Dùng cho TripDetail, PricingEdit
P3-10 | GĐ3 | Hooks | Tạo usePagination hook | Quản lý page, size, sort, direction, handlers changePage/changeSize/changeSort | src/hooks/usePagination.js | Cao | 1.5 | — | Chưa bắt đầu
P3-11 | GĐ3 | Hooks | Tạo useDebounce hook | Debounce value với delay configurable (default 300ms) | src/hooks/useDebounce.js | TB | 0.5 | — | Chưa bắt đầu
P3-12 | GĐ3 | Hooks | Tạo useFetch hook | Generic: data, loading, error, refetch. Tự gọi API khi dependencies thay đổi | src/hooks/useFetch.js | TB | 2 | P1-14 | Chưa bắt đầu
P3-13 | GĐ3 | User Mgmt | Tạo userService.js | getUsers(params), getUserById(id), updateUserStatus(id, status, reason) | src/services/userService.js | Cao | 1.5 | P1-14, P1-20 | Chưa bắt đầu | GET/PATCH /admin/users
P3-14 | GĐ3 | User Mgmt | Xây dựng UserFilters | Search (name/phone/email) + Role dropdown + Status dropdown, reset button | src/components/users/UserFilters.jsx | TB | 2 | P3-03, P3-04 | Chưa bắt đầu | Sync URL params
P3-15 | GĐ3 | User Mgmt | Xây dựng UserTable | DataTable render users: Avatar+Name, phone, email, role badge, status badge, created_at, actions | src/components/users/UserTable.jsx | Cao | 3 | P3-01, P3-06, P2-09 | Chưa bắt đầu
P3-16 | GĐ3 | User Mgmt | Xây dựng UserStatusToggle | Button lock/unlock + ConfirmDialog kèm input reason, gọi PATCH API, toast kết quả | src/components/users/UserStatusToggle.jsx | Cao | 2 | P3-05, P3-13 | Chưa bắt đầu
P3-17 | GĐ3 | User Mgmt | Xây dựng UserManagementPage | Compose: UserFilters + UserTable + Pagination, loading skeleton, empty state | src/pages/UserManagementPage.jsx | Cao | 3 | P3-14 → P3-16, P3-02 | Chưa bắt đầu
P3-18 | GĐ3 | User Mgmt | CSS cho UserManagementPage | Filter bar layout, table container, responsive, action buttons | src/pages/UserManagementPage.css | TB | 1.5 | P3-17 | Chưa bắt đầu
P3-19 | GĐ3 | User Detail | Xây dựng UserDetailPage | Profile card (avatar lớn, info), driver profile section (nếu role=DRIVER), trip history tab | src/pages/UserDetailPage.jsx | TB | 4 | P3-13, P3-06 | Chưa bắt đầu | Route /users/:id
P3-20 | GĐ3 | User Detail | CSS cho UserDetailPage | Profile card layout, tabs styling, responsive | src/pages/UserDetailPage.css | TB | 1.5 | P3-19 | Chưa bắt đầu
P3-21 | GĐ3 | Driver Approval | Tạo driverService.js | getPendingDrivers(), approveDriver(id, note), rejectDriver(id, note) | src/services/driverService.js | Cao | 1.5 | P1-14, P1-20 | Chưa bắt đầu | PATCH /admin/drivers/{id}/approval
P3-22 | GĐ3 | Driver Approval | Xây dựng DriverApprovalCard | Card: ảnh, tên, phone, vehicle type, plate, CCCD, license — compact view | src/components/drivers/DriverApprovalCard.jsx | Cao | 3 | P3-06, P2-09 | Chưa bắt đầu
P3-23 | GĐ3 | Driver Approval | Xây dựng DriverProfileDrawer | Drawer chi tiết: ảnh phóng to, tất cả field driver_profiles, vehicle info đầy đủ | src/components/drivers/DriverProfileDrawer.jsx | Cao | 4 | P3-08 | Chưa bắt đầu | Tham chiếu TDD Section 3.4
P3-24 | GĐ3 | Driver Approval | Xây dựng ApprovalActions | Approve/Reject buttons, textarea note, loading state, toast kết quả | src/components/drivers/ApprovalActions.jsx | Cao | 2 | P2-05, P3-21 | Chưa bắt đầu
P3-25 | GĐ3 | Driver Approval | Xây dựng DriverApprovalPage | Grid cards pending drivers, click → open Drawer, empty state khi không có pending | src/pages/DriverApprovalPage.jsx | Cao | 3 | P3-22 → P3-24 | Chưa bắt đầu
P3-26 | GĐ3 | Driver Approval | CSS cho DriverApprovalPage | Card grid responsive (3→2→1 cols), drawer animation, approval button styling | src/pages/DriverApprovalPage.css | TB | 2 | P3-25 | Chưa bắt đầu
▸ GĐ4: Trip History + Pricing (1.5 tuần)
P4-01 | GĐ4 | Trip Mgmt | Tạo tripService.js | getTrips(params), getTripDetail(id) — mock toggle | src/services/tripService.js | Cao | 1.5 | P1-14, P1-20 | Chưa bắt đầu | GET /admin/trips, GET /bookings/{id}
P4-02 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripFilters | Status multi-select (7 statuses), DateRangePicker, search passenger/driver | src/components/trips/TripFilters.jsx | TB | 2.5 | P3-03, P3-04, P2-10 | Chưa bắt đầu | Sync URL params
P4-03 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripTable | DataTable: ID, passenger, driver, pickup, dropoff, status badge, fares, time, view action | src/components/trips/TripTable.jsx | Cao | 3 | P3-01, P2-09 | Chưa bắt đầu
P4-04 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripTimeline | Visual vertical timeline: mỗi status change = 1 node với icon, time, label, changed_by | src/components/trips/TripTimeline.jsx | Cao | 4 | P1-05 | Chưa bắt đầu | Dữ liệu từ trip_status_history
P4-05 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripStatusHistory | Table audit log: from_status → to_status, changed_by, note, changed_at | src/components/trips/TripStatusHistory.jsx | TB | 2 | P2-09 | Chưa bắt đầu
P4-06 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripDetailModal | Modal/Page: thông tin chung, hành trình, tài chính, TripTimeline, rating (nếu có) | src/components/trips/TripDetailModal.jsx | Cao | 5 | P3-09, P4-04, P4-05 | Chưa bắt đầu | Tham chiếu Section 6.7 plan v2
P4-07 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripHistoryPage | Compose: TripFilters + TripTable + Pagination, click row → TripDetailModal | src/pages/TripHistoryPage.jsx | Cao | 3 | P4-02, P4-03, P4-06, P3-02 | Chưa bắt đầu
P4-08 | GĐ4 | Trip Mgmt | Xây dựng TripDetailPage | Standalone page cho route /trips/:id — reuse TripDetailModal content | src/pages/TripDetailPage.jsx | TB | 2 | P4-06 | Chưa bắt đầu
P4-09 | GĐ4 | Trip Mgmt | CSS cho Trip pages | Filter bar, table, modal/page layout, timeline styling, responsive | styles cho trips | TB | 2 | P4-07, P4-08 | Chưa bắt đầu
P4-10 | GĐ4 | Pricing | Tạo pricingService.js | getPricingConfigs(), updatePricing(id, data) — mock toggle | src/services/pricingService.js | Cao | 1 | P1-14, P1-20 | Chưa bắt đầu | GET /pricing, PUT /admin/pricing/{id}
P4-11 | GĐ4 | Pricing | Xây dựng PricingCard | Card hiển thị 1 vehicle type: icon xe, base_fare, per_km, per_min, min_fare, surge — formatted VND | src/components/pricing/PricingCard.jsx | Cao | 2.5 | P1-05, P1-21 | Chưa bắt đầu | 3 cards: MOTORBIKE, CAR_4, CAR_7
P4-12 | GĐ4 | Pricing | Xây dựng PricingEditForm | Form trong Modal: 5 input fields (base_fare, per_km, per_min, min_fare, surge). Validate > 0, surge ≥ 1.0 | src/components/pricing/PricingEditForm.jsx | Cao | 3 | P2-06, P3-09, P4-10 | Chưa bắt đầu | Submit → PUT API → toast success
P4-13 | GĐ4 | Pricing | Xây dựng PricingConfigPage | Grid 3 PricingCards, click Edit → open Modal PricingEditForm, loading state | src/pages/PricingConfigPage.jsx | Cao | 2 | P4-11, P4-12 | Chưa bắt đầu
P4-14 | GĐ4 | Pricing | CSS cho PricingConfigPage | Card grid (3 cols → 1 col responsive), form modal, vehicle icon styling | src/pages/PricingConfigPage.css | TB | 1.5 | P4-13 | Chưa bắt đầu
▸ GĐ5: Polish + Test + Deploy (1 tuần)
P5-01 | GĐ5 | Responsive | Responsive sidebar | Collapse ở 1024-1279px, overlay + hamburger ở <1024px | Layout components | TB | 3 | P1-12 | Chưa bắt đầu
P5-02 | GĐ5 | Responsive | Responsive tables | Horizontal scroll wrapper cho DataTable ở viewport nhỏ | DataTable + page CSS | TB | 2 | P3-01 | Chưa bắt đầu
P5-03 | GĐ5 | Responsive | Responsive cards & grids | Stats cards stack 3→2→1, pricing cards stack, driver cards stack | Pages CSS | TB | 2 | P2-17, P3-25, P4-13 | Chưa bắt đầu
P5-04 | GĐ5 | Animation | Page transition animations | Fade-in khi mount page, slide-in cho sidebars/drawers | Layout + pages | Thấp | 2 | All pages | Chưa bắt đầu
P5-05 | GĐ5 | Animation | Hover & interaction effects | Button scale, card lift, row highlight, chart tooltip animation | Common components | Thấp | 2 | All components | Chưa bắt đầu
P5-06 | GĐ5 | Error | Error Boundary component | React Error Boundary wrap toàn app, hiển thị fallback UI khi crash | src/components/common/ErrorBoundary.jsx | TB | 1.5 | — | Chưa bắt đầu
P5-07 | GĐ5 | Error | 404 NotFoundPage | Illustration + message + button về Dashboard | src/pages/NotFoundPage.jsx | Thấp | 1 | P1-08 | Chưa bắt đầu
P5-08 | GĐ5 | Test | Tích hợp API thật (tắt mock) | Set VITE_USE_MOCK=false, test từng trang với backend thật | — | Cao | 4 | All services | Chưa bắt đầu | Cần backend running
P5-09 | GĐ5 | Test | Test login flow end-to-end | Login → dashboard → navigate → logout → redirect, token refresh | — | Cao | 2 | P5-08 | Chưa bắt đầu
P5-10 | GĐ5 | Test | Test CRUD operations | Lock/unlock user, approve/reject driver, edit pricing — verify toast & data refresh | — | Cao | 3 | P5-08 | Chưa bắt đầu
P5-11 | GĐ5 | Test | Test edge cases | Empty states, error toasts khi API fail, pagination boundaries, long text truncation | — | TB | 2 | P5-08 | Chưa bắt đầu
P5-12 | GĐ5 | Test | Cross-browser test | Kiểm tra Chrome, Firefox, Edge — layout, fonts, animations | — | TB | 2 | P5-08 | Chưa bắt đầu
P5-13 | GĐ5 | Deploy | Build production | npm run build, kiểm tra output dist/, bundle size | dist/ | Cao | 1 | P5-08 | Chưa bắt đầu
P5-14 | GĐ5 | Deploy | Deploy static files | Upload dist/ lên hosting (Vercel/Netlify/S3), cấu hình SPA fallback | — | Cao | 2 | P5-13 | Chưa bắt đầu
P5-15 | GĐ5 | Polish | Final UI/UX review | Rà soát toàn bộ: spacing, colors, fonts, loading states, empty states, error messages | — | TB | 3 | P5-08 | Chưa bắt đầu
TỔNG CỘNG: 95 tasks | [6 empty] | 206.0h

## Tổng hợp theo Giai đoạn
📊 Tổng hợp theo Giai đoạn
GĐ | Tên giai đoạn | Số tasks | Tổng giờ | Thời gian | Nhóm công việc chính
GĐ1 | Foundation — Khởi tạo & Cấu hình | 22 | 40.0h | 1 tuần | Khởi tạo Project, Design System, Routing, Layout, API Layer, State, Mock Data, Utils
GĐ2 | Auth + Dashboard — Đăng nhập & Thống kê | 18 | 41.0h | 1.5 tuần | Auth flow, Common Components (Button, Input, Toast, StatCard...), Dashboard charts
GĐ3 | User Mgmt + Driver Approval — Quản lý NSD | 26 | 57.5h | 2 tuần | DataTable, Pagination, SearchInput, Modal, Drawer, User CRUD, Driver Approval flow
GĐ4 | Trip History + Pricing — Chuyến đi & Giá | 14 | 35.0h | 1.5 tuần | Trip filters, TripTimeline, TripDetail, Pricing cards, PricingEditForm
GĐ5 | Polish + Test + Deploy — Hoàn thiện | 15 | 32.5h | 1 tuần | Responsive, Animations, Error Boundary, API Integration test, Build & Deploy
TỔNG | 5 Giai đoạn | 95 | 206.0h | ~7 tuần

## Component Inventory
🧩 Danh sách Components
STT | Component | File Path | Task ID | Loại | Dùng ở trang
1 | Layout.jsx | src/components/layout/Layout.jsx | P1-11 | Layout | Toàn bộ trang
2 | Sidebar.jsx | src/components/layout/Sidebar.jsx | P1-12 | Layout | Toàn bộ trang
3 | Topbar.jsx | src/components/layout/Topbar.jsx | P1-13 | Layout | Toàn bộ trang
4 | Button.jsx | src/components/common/Button.jsx | P2-05 | Common | Toàn bộ trang
5 | Input.jsx | src/components/common/Input.jsx | P2-06 | Common | Login, Pricing, ConfirmDialog
6 | Toast.jsx | src/components/common/Toast.jsx | P2-07 | Common | Toàn bộ trang
7 | StatCard.jsx | src/components/common/StatCard.jsx | P2-08 | Common | Dashboard
8 | StatusBadge.jsx | src/components/common/StatusBadge.jsx | P2-09 | Common | Users, Trips, Drivers
9 | DateRangePicker.jsx | src/components/common/DateRangePicker.jsx | P2-10 | Common | Dashboard, Trips
10 | LoadingSkeleton.jsx | src/components/common/LoadingSkeleton.jsx | P2-11 | Common | Toàn bộ trang
11 | DataTable.jsx | src/components/common/DataTable.jsx | P3-01 | Common | Users, Trips, UserDetail
12 | Pagination.jsx | src/components/common/Pagination.jsx | P3-02 | Common | Users, Trips
13 | SearchInput.jsx | src/components/common/SearchInput.jsx | P3-03 | Common | Users, Trips
14 | Select.jsx | src/components/common/Select.jsx | P3-04 | Common | Users, Trips filters
15 | ConfirmDialog.jsx | src/components/common/ConfirmDialog.jsx | P3-05 | Common | Users, Drivers
16 | Avatar.jsx | src/components/common/Avatar.jsx | P3-06 | Common | Users, Trips, Drivers
17 | EmptyState.jsx | src/components/common/EmptyState.jsx | P3-07 | Common | Toàn bộ trang
18 | Drawer.jsx | src/components/common/Drawer.jsx | P3-08 | Common | Driver Approval
19 | Modal.jsx | src/components/common/Modal.jsx | P3-09 | Common | Trip Detail, Pricing Edit
20 | ErrorBoundary.jsx | src/components/common/ErrorBoundary.jsx | P5-06 | Common | App root
21 | StatsOverview.jsx | src/components/dashboard/StatsOverview.jsx | P2-13 | Dashboard | Dashboard
22 | RevenueChart.jsx | src/components/dashboard/RevenueChart.jsx | P2-14 | Dashboard | Dashboard
23 | TripStatusChart.jsx | src/components/dashboard/TripStatusChart.jsx | P2-15 | Dashboard | Dashboard
24 | RecentTrips.jsx | src/components/dashboard/RecentTrips.jsx | P2-16 | Dashboard | Dashboard
25 | UserTable.jsx | src/components/users/UserTable.jsx | P3-15 | Users | User Management
26 | UserFilters.jsx | src/components/users/UserFilters.jsx | P3-14 | Users | User Management
27 | UserStatusToggle.jsx | src/components/users/UserStatusToggle.jsx | P3-16 | Users | User Mgmt, UserDetail
28 | DriverApprovalCard.jsx | src/components/drivers/DriverApprovalCard.jsx | P3-22 | Drivers | Driver Approval
29 | DriverProfileDrawer.jsx | src/components/drivers/DriverProfileDrawer.jsx | P3-23 | Drivers | Driver Approval
30 | ApprovalActions.jsx | src/components/drivers/ApprovalActions.jsx | P3-24 | Drivers | Driver Approval
31 | TripTable.jsx | src/components/trips/TripTable.jsx | P4-03 | Trips | Trip History
32 | TripFilters.jsx | src/components/trips/TripFilters.jsx | P4-02 | Trips | Trip History
33 | TripDetailModal.jsx | src/components/trips/TripDetailModal.jsx | P4-06 | Trips | Trip History, Trip Detail
34 | TripTimeline.jsx | src/components/trips/TripTimeline.jsx | P4-04 | Trips | Trip Detail
35 | TripStatusHistory.jsx | src/components/trips/TripStatusHistory.jsx | P4-05 | Trips | Trip Detail
36 | PricingCard.jsx | src/components/pricing/PricingCard.jsx | P4-11 | Pricing | Pricing Config
37 | PricingEditForm.jsx | src/components/pricing/PricingEditForm.jsx | P4-12 | Pricing | Pricing Config